## Cómo usarla
Plan ON de 90 días
Convierte un objetivo en un plan que se cumple.
Para quién
Empresarios y directivos que tienen claro qué quieren conseguir, pero ven cómo el día a día se lo come.
Cómo usarla en menos de 30 minutos
1 | Elige un solo objetivo para los próximos 90 días y escríbelo en la hoja «Plan 90 días». Si tienes varios, quédate con el que más impacto tenga.
2 | Define el indicador que te dirá si vas bien: su valor de hoy y el valor que quieres alcanzar el día 90.
3 | Divide el objetivo en acciones concretas para el mes 1, 2 y 3. Empieza cada acción por un verbo.
4 | Asigna a cada acción un responsable (una persona, no un departamento) y una fecha límite.
5 | Revisa el plan una vez al mes con tu equipo en la hoja «Revisión mensual» y actualiza el estado de cada acción.
Consejos
• | Mejor 8 acciones que se cumplen que 30 que se quedan en el papel.
• | Si una acción lleva dos revisiones bloqueada, decide: se cambia, se reasigna o se elimina.
• | Consulta la hoja «Ejemplo» si quieres ver un plan ya relleno.
Celdas amarillas: las rellenas tú. El resto se calcula solo.
¿No sabes por dónde empezar? Haz el ON Check gratis en www.onlivit.com/on-check/
Versión v01 · 02/10/2026
© 2026 OnLivit · www.onlivit.com · Puedes usar y adaptar esta herramienta en tu empresa.

## Plan 90 días
Plan ON de 90 días
Un objetivo, acciones con responsable y fecha, y un indicador para saber si vas bien.
1. Tu objetivo para los próximos 90 días
Objetivo (solo uno)
Por qué es importante
Responsable del objetivo
Fecha de inicio
Fecha de cierre (día 90)
2. Cómo sabrás si vas bien
| Indicador |  | Valor inicial | Valor meta | Valor actual | % de avance
El % de avance compara el valor actual con el inicial y la meta. Actualiza el valor actual en cada revisión.
3. Acciones de los 90 días
Nº | Mes | Acción (empieza por un verbo) | Responsable | Fecha límite | Estado | Comentario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Las fechas vencidas de acciones no terminadas se marcan en rojo.
4. Resumen
| Mes | Acciones | Hechas | % hechas
| Mes 1 | 0 | 0
| Mes 2 | 0 | 0
| Mes 3 | 0 | 0
| Total | 0 | 0
Celdas amarillas: las rellenas tú. El resto se calcula solo.
© 2026 OnLivit · www.onlivit.com · Puedes usar y adaptar esta herramienta en tu empresa.

## Revisión mensual
Revisión mensual
45 minutos al mes con tu equipo: cómo va el indicador, qué ha funcionado y qué decidís.
Una fila por revisión. Al terminar, actualiza el «Valor actual» del indicador en la hoja del plan.
Revisión | Fecha | Valor del indicador | Qué ha funcionado | Qué no ha funcionado | Decisiones y compromisos (quién y cuándo)
Mes 1
Mes 2
Mes 3 (cierre)
Meta del indicador:
Celdas amarillas: las rellenas tú. El resto se calcula solo.
© 2026 OnLivit · www.onlivit.com · Puedes usar y adaptar esta herramienta en tu empresa.

## Ejemplo
Plan ON de 90 días · Ejemplo
Un objetivo, acciones con responsable y fecha, y un indicador para saber si vas bien.
1. Tu objetivo para los próximos 90 días
Objetivo (solo uno) |  | Aumentar las ventas recurrentes con contrato de mantenimiento
Por qué es importante |  | Nos da ingresos estables y reduce la dependencia de proyectos puntuales.
Responsable del objetivo |  | Directora comercial
Fecha de inicio |  | 2026-10-05
Fecha de cierre (día 90) |  | 2027-01-03
2. Cómo sabrás si vas bien
| Indicador |  | Valor inicial | Valor meta | Valor actual | % de avance
| Clientes con contrato de mantenimiento activo |  | 12 | 30 | 19 | 38.89%
El % de avance compara el valor actual con el inicial y la meta. Actualiza el valor actual en cada revisión.
3. Acciones de los 90 días
Nº | Mes | Acción (empieza por un verbo) | Responsable | Fecha límite | Estado | Comentario
1 | Mes 1 | Definir la oferta de mantenimiento en una página (qué incluye y precio) | Directora comercial | 2026-10-16 | Hecha | Aprobada por dirección
2 | Mes 1 | Preparar la lista de 60 clientes con proyecto terminado en los últimos 2 años | Administración | 2026-10-20 | Hecha
3 | Mes 1 | Formar al equipo comercial en la nueva oferta (1 sesión de 1 hora) | Directora comercial | 2026-10-30 | Hecha
4 | Mes 2 | Llamar a 30 clientes de la lista y ofrecer una revisión gratuita | Equipo comercial | 2026-11-20 | En curso | 18 llamadas hechas
5 | Mes 2 | Enviar propuesta a todos los clientes que acepten la revisión | Equipo comercial | 2026-11-27 | En curso
6 | Mes 3 | Llamar a los 30 clientes restantes | Equipo comercial | 2026-12-18 | Pendiente
7 | Mes 3 | Medir resultados y decidir si la oferta pasa a ser estándar | Dirección | 2027-01-02 | Pendiente
8
9
10
11
12
13
14
15
Las fechas vencidas de acciones no terminadas se marcan en rojo.
4. Resumen
| Mes | Acciones | Hechas | % hechas
| Mes 1 | 3 | 3 | 100%
| Mes 2 | 2 | 0 | 0%
| Mes 3 | 2 | 0 | 0%
| Total | 7 | 3 | 42.86%
Celdas amarillas: las rellenas tú. El resto se calcula solo.
© 2026 OnLivit · www.onlivit.com · Puedes usar y adaptar esta herramienta en tu empresa.

## Ejemplo revisión
Revisión mensual · Ejemplo
45 minutos al mes con tu equipo: cómo va el indicador, qué ha funcionado y qué decidís.
Una fila por revisión. Al terminar, actualiza el «Valor actual» del indicador en la hoja del plan.
Revisión | Fecha | Valor del indicador | Qué ha funcionado | Qué no ha funcionado | Decisiones y compromisos (quién y cuándo)
Mes 1 | 2026-11-02 | 14 | La oferta en una página facilita las llamadas. | La lista de clientes tenía datos de contacto antiguos. | Administración actualiza contactos antes del 6/11. Comercial empieza llamadas el 9/11.
Mes 2 | 2026-12-01 | 19 | La revisión gratuita abre la puerta: 6 de cada 10 aceptan. | Las propuestas tardan una semana en salir. | Plantilla de propuesta estándar (Directora comercial, 5/12).
Mes 3 (cierre)
Meta del indicador: |  | 30
Celdas amarillas: las rellenas tú. El resto se calcula solo.
© 2026 OnLivit · www.onlivit.com · Puedes usar y adaptar esta herramienta en tu empresa.